## Gantt Chart
Todo
In-Progress
Done
On-hold
Task | Assignee/s | Start Date | End Date | Status | 2024-09-01 |  |  |  |  | 2024-10-01 |  |  |  |  | November |  |  |  |  | Duration
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Technology Learning |  | 2024-09-02 | 2024-09-08 | In-Progress
- Python Fundamentals | Tuban | 2024-09-02 | 2024-09-04 | Done | [15 empty] | 2 day(s) | bar: 2024-09-01 1
- Django Fundamentals | Tuban | 2024-09-05 | 2024-09-07 | Done | [15 empty] | 2 day(s) | bar: 2024-09-01 2
- Integration of the API and Django Templates | The Team | 2024-09-08 | --- | On-hold | [15 empty] | # day(s) | bar: 2024-09-01 3
Requirement Gathering |  | 2024-09-09 | 2024-10-31 | Done
- ERD Development | Cervantes and Labajos | 2024-09-09 | 2024-09-12 | Done | [15 empty] | 3 day(s) | bar: 2024-09-01 2
- Prototype Development | Cervantes | 2024-09-13 | 2024-10-30 | Done | [15 empty] | 6 day(s) | bar: 2024-09-01 2 to 2024-10-01 5
- Application Development | The Team | 2024-09-20 | 2024-10-31 | Done | [15 empty] | # day(s) | bar: 2024-09-01 3 to 2024-10-01 5
Employee Information Management |  | 2024-10-03 | 2024-10-16 | In-Progress | bar: 2024-10-01 1 to 2024-10-01 3
- Data Structure Design |  | 2024-10-03 | 2024-10-06 | In-Progress | [15 empty] | # day(s) | bar: 2024-10-01 1
- User Interface Development |  | 2024-10-07 | 2024-10-10 | Todo | [15 empty] | # day(s)
- Data Validation and Security | The Team | 2024-10-11 | 2024-10-16 | Todo | [15 empty] | # day(s)
Attendance and Leave Management |  | 2024-10-17 | 2024-10-23 | Todo
- Leave Policy Integration |  | 2024-10-17 | 2024-10-20 | Todo | [15 empty] | # day(s)
- Attendance Tracking and Reporting |  | 2024-10-21 | 2024-10-23 | Todo | [15 empty] | # day(s)
Finalizing |  | 2024-11-07 | 2024-11-13 | Todo
- Finalizing Pendings | The Team | 2024-11-07 | 2024-11-13 | Todo | [15 empty] | # day(s)
- Final Application | The Team | 2024-11-07 | 2024-11-11 | Todo | [15 empty] | # day(s)
- Final Reporting | The Team | 2024-11-12 | 2024-11-13 | Todo | [15 empty] | # day(s)